## 01_КЦ-1
Объект | Тип оборудования | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Общее по всем объектам КЦ-1 | Оборудование автоматизации приводов ТПА, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-4; август: ТО-2; ноябрь: ТО-2 | 22,23,28,29,30,39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
Общее по всем объектам КЦ-1 | АПРК "Mokveld" с позиционером SRD991 ГПА-11..15, КЦ-1 | июль: ТО-3 | 36 | ТО-3 протокол
Общее по всем объектам КЦ-1 | Техническое обслуживание манометров | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | 9.32 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
Общее по всем объектам КЦ-1 | Импульсные линии | февраль: ТО-2; апрель: ТО-3; июнь: ТО-2; август: ТО-2; октябрь: ТО-3; декабрь: ТО-2 | 35 | ТО-2: запись в журналах ТО-3 протокол
Общее по всем объектам КЦ-1 | КШ, ВИ относящиеся к службе | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-3; октябрь: ТО-2 | 36 | ТО-2: запись в журналах ТО-3: протокол
Общее по всем объектам КЦ-1 | Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний и весенне-летний период | [12 empty] | Согласно плана мероприятий ПЛПУМГ | протокол | bar: апрель; сентябрь
Общее по всем объектам КЦ-1 | Техническое обслуживание АКБ, ИБП | март: ТО-2; июнь: ТО-4; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-2 | 37.38 | протокол
Общее по всем объектам КЦ-1 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | [12 empty] | Требования ППР | протокол | bar: июнь to сентябрь
Общее по всем объектам КЦ-1 | Внесение измениний параметров газа в счётчики газа на КЦ-1 и ПБ (УПТИГ, ЭСН, котельная ПБ) | [12 empty] | Согласно актуального паспорта газа | запись в журналах, акт вып. работ | bar: январь to декабрь
Общее по всем объектам КЦ-1 | Проверка герметичности и перепада давления на УИРГ | [12 empty] | 3.61 | протокол | bar: январь to декабрь
Общее по всем объектам КЦ-1 | Переносное оборудование (приборы) | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-2 | Требования ППР | ТО-2: запись в журналах
Общее по всем объектам КЦ-1 | Переносные ВЗО-фонари | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | 67 | ТО-2: запись в журналах
Общее по всем объектам КЦ-1 | Оборудование электрообогрева приборов КИПиА в диабоксах (Diabox) | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | Предписание Газнадзора | ТО-2: запись в журналах ТО-3,4: протокол
Общее по всем объектам КЦ-1 | Проверка контуров функционального заземления | [12 empty] | Расп. ПЛПУМГ №21 от 16.03.2017 (п.2.3) | протокол | bar: апрель; октябрь
Общее по всем объектам КЦ-1 | Проверка СКВ на КЦ-1: ГПА№№11…15, б/б УП КЦ-1, К2а, К3а, К4а в ПЭБе | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | Согласно инструкции по эксплуатации на кондиционер | ТО-2: запись в журналах ТО-3,4: протокол
Общее по всем объектам КЦ-1 | Оборудование КИПиА систем ЭО трубопроводов (в зоне ответственности) | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-3; октябрь: ТО-2 | 64.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-3: протокол
Общее по всем объектам КЦ-1 | Проверка работоспособности систем ЭО трубопроводов ТВС и водоотведения в авт. режиме (совместно с СЭС, ТВС) | [12 empty] | п.20.2.1 акта расследования нарушения в работе тр-да К1Н КС-47 Сынинская | акт | bar: сентябрь
Общее по всем объектам КЦ-1 | Проверка передачи прав управл. АСУ ТП, АСУ Э: 1. Проверка передачи прав и возм. управления с опер. КС (АСУ ТП, АСУ Э) на РПУ и обратно; 2. Проверка передачи прав и возможность управления ЛЧ системой PSI с ПЭБа и с РПУ; 3. Проверка возм. управления ЛЧ переносным пультом управления с ПЭБа, УС и УРС | [12 empty] | - | акт | bar: январь; апрель; июль; октябрь
Общее по всем объектам КЦ-1 | Мониторинг работоспособности сети передачи данных ControlNet | [12 empty] | 73 | ТО-2: протокол | bar: март; июнь; сентябрь; декабрь
Общее по всем объектам КЦ-1 | Диагностика: - визуальный контроль работоспособности ПЛК по светодиодной индикации | [12 empty] | Доп. работы по диагностике работы ПЛК | Запись в журнале допуска к работам на осн. и вспом. оборудования | bar: февраль; май; август; ноябрь
Общее по всем объектам КЦ-1 | Диагностика: - просмотр сообщ. диагн. буфера ПЛК на наличие прогр. ошибок (при нал. тех. возм.); - диагностика работы модулей ПЛК (при наличии апп. («Hardware») диа-гностики); - просмотр диагн. сообщений в ЖС на АРМ; - анализ диагн. сообщений и устр. ошибок | [12 empty] | Доп. работы по диагностике работы ПЛК | Запись в журнале допуска к работам на осн. и вспом. оборудования | bar: июнь
Общее по всем объектам КЦ-1 | Сравнение показаний основных и дублирующих средств измрений на коммерческих и хозрасчетных УИРГ с дублирующими системами измерений | [12 empty] | - | Протокол | bar: январь; апрель; июль; октябрь
Общее по всем объектам КЦ-1 | Снятие архивных данных УИРГ, Синхронизация времени УИРГ | [12 empty] | - | запись в журналах | bar: февраль; май; август; ноябрь
ГПА-11 | САУ «Комплекс», осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 39.48 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-11 | Блок управления ВНА, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 39.57 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-11 | Первичные датчики Р, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 5,6,7,17,39,55 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-11 | Первичные датчики ΔP, L, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 5,8,16,18,19,20,21,39,62 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-11 | Датчики загазованности 2-х ст. СГУ, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 27,28,44 (Регламент АСПС,ПТ и КЗ) | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-11 | Первичные датчики T, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | 10,11,12,13,33,34,39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-11 | Первичные датчики Т термоэлектрические, проверка холодного спая, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 11.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-11 | Первичные датчики Q, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | 1,2,39 | ТО-2: запись в журналах ТО-3: протокол
ГПА-11 | Рсходомер газа массовый Micro-Motion | январь: ТО-2; апрель: ТО-3; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 2.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-3: протокол
ГПА-11 | Блоки управления приводами (БУП, БУПУ) | январь: ТО-3; апрель: ТО-3; июль: ТО-4; октябрь: ТО-3 | 71.39 | ТО-3,4: протокол
ГПА-11 | Проверка ИК САУ | апрель: ТО-4 | 49 | ТО-4: протокол
ГПА-11 | Соединительные коробки, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-3; апрель: ТО-4; июль: ТО-3; октябрь: ТО-3 | 24,25,39 | ТО-3,4: протокол
ГПА-11 | Система управления магнитным подвесом, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 39.58 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-11 | Система виброконтроля ЦБН (СВКА-2К), осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 15.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-11 | Система виброконтроля ГТД (ИВ-Д-ПФ), осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 15.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-11 | Источники питания, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 37.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-11 | Устройство зажигания УЗ-6 | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-3 | 72 | ТО-2: запись в журналах ТО-3,4 протокол
ГПА-11 | Кабельная продукция ГТД | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-4 | 39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АВГМ-11 | САУ АВГМ, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 39.48 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АВГМ-11 | Проверка ИК | апрель: ТО-4 | 49 | ТО-4: протокол
АВГМ-11 | Первичные датчики Р, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 7,17,39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АВГМ-11 | Первичные датчики ΔP, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 7.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АВГМ-11 | Первичные датчики T, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | 10,11,12,39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АВГМ-11 | Первичные датчики Q, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | 39.61 | ТО-2: запись в журналах ТО-3: протокол
АВГМ-11 | Источники питания, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 37.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АСДО-11 | Шкафы управления СДО-ВМД, СДО-ПМД, СДО-НДС | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 59.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АСДО-11 | Проверка ИК | апрель: ТО-4 | 49 | ТО-4: протокол
АСДО-11 | Первичные датчики вибрации и сдвига, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 15,39,59 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АСДО-11 | Первичные датчики крутящего момента, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 39.59 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АСДО-11 | Первичные датчики деформации (струнные), осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 39.59 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АСДО-11 | Источники питания, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 37.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-12 | САУ «Комплекс», осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-2; ноябрь: ТО-4 | 39.48 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-12 | Блок управления ВНА, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-2; ноябрь: ТО-4 | 39.57 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-12 | Первичные датчики Р, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-2; ноябрь: ТО-4 | 5,6,7,17,39,55 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-12 | Первичные датчики ΔP, L, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-2; ноябрь: ТО-4 | 5,8,16,18,19,20,21,39,62 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-12 | Датчики загазованности 2-х ст. СГУ, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-2; ноябрь: ТО-4 | 27,28,44 (Регламент АСПС,ПТ и КЗ) | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-12 | Первичные датчики T, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | 10,11,12,13,33,34,39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-12 | Первичные датчики Т термоэлектрические, проверка холодного спая, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-2; ноябрь: ТО-4 | 11.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-12 | Первичные датчики Q, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | 1,2,39 | ТО-2: запись в журналах ТО-3: протокол
ГПА-12 | Рсходомер газа массовый Micro-Motion | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-2; ноябрь: ТО-3 | 2.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-3: протокол
ГПА-12 | Блоки управления приводами (БУП, БУПУ) | январь: ТО-3; апрель: ТО-3; июль: ТО-4; октябрь: ТО-3 | 71.39 | ТО-3,4: протокол
ГПА-12 | Проверка ИК САУ | ноябрь: ТО-4 | 49 | ТО-4: протокол
ГПА-12 | Соединительные коробки, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-3; май: ТО-3; август: ТО-3; ноябрь: ТО-4 | 24,25,39 | ТО-3,4: протокол
ГПА-12 | Система управления магнитным подвесом, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-2; ноябрь: ТО-4 | 39.58 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-12 | Система виброконтроля ЦБН (СВКА-2К), осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-2; ноябрь: ТО-4 | 15.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-12 | Система виброконтроля ГТД (ИВ-Д-ПФ), осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-2; ноябрь: ТО-4 | 15.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-12 | Источники питания, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-2; ноябрь: ТО-4 | 37.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-12 | Устройство зажигания УЗ-6 | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-3; ноябрь: ТО-4 | 72 | ТО-2: запись в журналах ТО-3,4 протокол
ГПА-12 | Кабельная продукция ГТД | февраль: ТО-2; май: ТО-4; август: ТО-2; ноябрь: ТО-4 | 39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АВГМ-12 | САУ АВГМ, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-2; ноябрь: ТО-4 | 39.48 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АВГМ-12 | Проверка ИК | ноябрь: ТО-4 | 49 | ТО-4: протокол
АВГМ-12 | Первичные датчики Р, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-2; ноябрь: ТО-4 | 7,17,39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АВГМ-12 | Первичные датчики ΔP, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-2; ноябрь: ТО-4 | 7.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АВГМ-12 | Первичные датчики T, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | 10,11,12,39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АВГМ-12 | Первичные датчики Q, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | 39.61 | ТО-2: запись в журналах ТО-3: протокол
АВГМ-12 | Источники питания, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-2; ноябрь: ТО-4 | 37.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АСДО-12 | Шкафы управления СДО-ВМД, СДО-ПМД, СДО-НДС | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-2; ноябрь: ТО-4 | 59.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АСДО-12 | Проверка ИК | ноябрь: ТО-4 | 49 | ТО-4: протокол
АСДО-12 | Первичные датчики вибрации и сдвига, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-2; ноябрь: ТО-4 | 15,39,59 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АСДО-12 | Первичные датчики крутящего момента, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-2; ноябрь: ТО-4 | 39.59 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АСДО-12 | Первичные датчики деформации (струнные), осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-2; ноябрь: ТО-4 | 39.59 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АСДО-12 | Источники питания, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-2; ноябрь: ТО-4 | 37.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-13 | САУ «Комплекс», осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-4 | 39.48 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-13 | Блок управления ВНА, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-4 | 39.57 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-13 | Первичные датчики Р, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-4 | 5,6,7,17,39,55 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-13 | Первичные датчики ΔP, L, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-4 | 5,8,16,18,19,20,21,39,62 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-13 | Датчики загазованности 2-х ст. СГУ, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-4 | 27,28,44 (Регламент АСПС,ПТ и КЗ) | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-13 | Первичные датчики T, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | 10,11,12,13,33,34,39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-13 | Первичные датчики Т термоэлектрические, проверка холодного спая, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-4 | 11.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-13 | Первичные датчики Q, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | 1,2,39 | ТО-2: запись в журналах ТО-3: протокол
ГПА-13 | Рсходомер газа массовый Micro-Motion | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-3 | 2.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-3: протокол
ГПА-13 | Блоки управления приводами (БУП, БУПУ) | январь: ТО-3; апрель: ТО-3; июль: ТО-4; октябрь: ТО-3 | 71.39 | ТО-3,4: протокол
ГПА-13 | Проверка ИК САУ | декабрь: ТО-4 | 49 | ТО-4: протокол
ГПА-13 | Соединительные коробки, осмотр кабельной продукции | март: ТО-3; июнь: ТО-3; сентябрь: ТО-3; декабрь: ТО-4 | 24,25,39 | ТО-3,4: протокол
ГПА-13 | Система управления магнитным подвесом, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-4 | 39.58 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-13 | Система виброконтроля ЦБН (СВКА-2К), осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-4 | 15.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-13 | Система виброконтроля ГТД (ИВ-Д-ПФ), осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-4 | 15.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-13 | Источники питания, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-4 | 37.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-13 | Устройство зажигания УЗ-6 | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-3; декабрь: ТО-4 | 72 | ТО-2: запись в журналах ТО-3,4 протокол
ГПА-13 | Кабельная продукция ГТД | март: ТО-2; июнь: ТО-4; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-4 | 39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АВГМ-13 | САУ АВГМ, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-4 | 39.48 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АВГМ-13 | Проверка ИК | декабрь: ТО-4 | 49 | ТО-4: протокол
АВГМ-13 | Первичные датчики Р, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-4 | 7,17,39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АВГМ-13 | Первичные датчики ΔP, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-4 | 7.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АВГМ-13 | Первичные датчики T, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | 10,11,12,39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АВГМ-13 | Первичные датчики Q, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | 39.61 | ТО-2: запись в журналах ТО-3: протокол
АВГМ-13 | Источники питания, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-4 | 37.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АСДО-13 | Шкафы управления СДО-ВМД, СДО-ПМД, СДО-НДС | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-4 | 59.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АСДО-13 | Проверка ИК | декабрь: ТО-4 | 49 | ТО-4: протокол
АСДО-13 | Первичные датчики вибрации и сдвига, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-4 | 15,39,59 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АСДО-13 | Первичные датчики крутящего момента, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-4 | 39.59 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АСДО-13 | Первичные датчики деформации (струнные), осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-4 | 39.59 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АСДО-13 | Источники питания, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-4 | 37.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-14 | САУ «Комплекс», осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 39.48 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-14 | Блок управления ВНА, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 39.57 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-14 | Первичные датчики Р, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 5,6,7,17,39,55 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-14 | Первичные датчики ΔP, L, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 5,8,16,18,19,20,21,39,62 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-14 | Датчики загазованности 2-х ст. СГУ, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 27,28,44 (Регламент АСПС,ПТ и КЗ) | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-14 | Первичные датчики T, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | 10,11,12,13,33,34,39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-14 | Первичные датчики Т термоэлектрические, проверка холодного спая, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 11.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-14 | Первичные датчики Q, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | 1,2,39 | ТО-2: запись в журналах ТО-3: протокол
ГПА-14 | Рсходомер газа массовый Micro-Motion | январь: ТО-2; апрель: ТО-3; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 2.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-3: протокол
ГПА-14 | Блоки управления приводами (БУП, БУПУ) | январь: ТО-3; апрель: ТО-3; июль: ТО-4; октябрь: ТО-3 | 71.39 | ТО-3,4: протокол
ГПА-14 | Проверка ИК САУ | апрель: ТО-4 | 49 | ТО-4: протокол
ГПА-14 | Соединительные коробки, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-3; апрель: ТО-4; июль: ТО-3; октябрь: ТО-3 | 24,25,39 | ТО-3,4: протокол
ГПА-14 | Система управления магнитным подвесом, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 39.58 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-14 | Система виброконтроля ЦБН (СВКА-2К), осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 15.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-14 | Система виброконтроля ГТД (ИВ-Д-ПФ), осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 15.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-14 | Источники питания, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 37.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-14 | Устройство зажигания УЗ-6 | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-3 | 72 | ТО-2: запись в журналах ТО-3,4 протокол
ГПА-14 | Кабельная продукция ГТД | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-4 | 39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АВГМ-14 | САУ АВГМ, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 39.48 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АВГМ-14 | Проверка ИК | апрель: ТО-4 | 49 | ТО-4: протокол
АВГМ-14 | Первичные датчики Р, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 7,17,39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АВГМ-14 | Первичные датчики ΔP, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 7.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АВГМ-14 | Первичные датчики T, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | 10,11,12,39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АВГМ-14 | Первичные датчики Q, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | 39.61 | ТО-2: запись в журналах ТО-3: протокол
АВГМ-14 | Источники питания, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 37.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АСДО-14 | Шкафы управления СДО-ВМД, СДО-ПМД, СДО-НДС | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 59.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АСДО-14 | Проверка ИК | апрель: ТО-4 | 49 | ТО-4: протокол
АСДО-14 | Первичные датчики вибрации и сдвига, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 15,39,59 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АСДО-14 | Первичные датчики крутящего момента, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 39.59 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АСДО-14 | Первичные датчики деформации (струнные), осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 39.59 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АСДО-14 | Источники питания, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 37.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-15 | САУ «Комплекс», осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 39.48 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-15 | Блок управления ВНА, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 39.57 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-15 | Первичные датчики Р, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 5,6,7,17,39,55 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-15 | Первичные датчики ΔP, L, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 5,8,16,18,19,20,21,39,62 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-15 | Датчики загазованности 2-х ст. СГУ, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 27,28,44 (Регламент АСПС,ПТ и КЗ) | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-15 | Первичные датчики T, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | 10,11,12,13,33,34,39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-15 | Первичные датчики Т термоэлектрические, проверка холодного спая, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 11.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-15 | Первичные датчики Q, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | 1,2,39 | ТО-2: запись в журналах ТО-3: протокол
ГПА-15 | Рсходомер газа массовый Micro-Motion | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-3; октябрь: ТО-2 | 2.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-3: протокол
ГПА-15 | Блоки управления приводами (БУП, БУПУ) | январь: ТО-3; апрель: ТО-3; июль: ТО-4; октябрь: ТО-3 | 71.39 | ТО-3,4: протокол
ГПА-15 | Проверка ИК САУ | июль: ТО-4 | 49 | ТО-4: протокол
ГПА-15 | Соединительные коробки, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-3; апрель: ТО-3; июль: ТО-4; октябрь: ТО-3 | 24,25,39 | ТО-3,4: протокол
ГПА-15 | Система управления магнитным подвесом, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 39.58 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-15 | Система виброконтроля ЦБН (СВКА-2К), осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 15.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-15 | Система виброконтроля ГТД (ИВ-Д-ПФ), осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 15.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-15 | Источники питания, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 37.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
ГПА-15 | Устройство зажигания УЗ-6 | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-3 | 72 | ТО-2: запись в журналах ТО-3,4 протокол
ГПА-15 | Кабельная продукция ГТД | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-4 | 39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АВГМ-15 | САУ АВГМ, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 39.48 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АВГМ-15 | Проверка ИК | июль: ТО-4 | 49 | ТО-4: протокол
АВГМ-15 | Первичные датчики Р, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 7,17,39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АВГМ-15 | Первичные датчики ΔP, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 7.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АВГМ-15 | Первичные датчики T, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | 10,11,12,39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АВГМ-15 | Первичные датчики Q, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | 39.61 | ТО-2: запись в журналах ТО-3: протокол
АВГМ-15 | Источники питания, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 37.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АСДО-15 | Шкафы управления СДО-ВМД, СДО-ПМД, СДО-НДС | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 59.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АСДО-15 | Проверка ИК | июль: ТО-4 | 49 | ТО-4: протокол
АСДО-15 | Первичные датчики вибрации и сдвига, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 15,39,59 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АСДО-15 | Первичные датчики крутящего момента, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 39.59 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АСДО-15 | Первичные датчики деформации (струнные), осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 39.59 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
АСДО-15 | Источники питания, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 37.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
Узел подключения | Шкафы САУ УП, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 39.48 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
Узел подключения | Проверка предохранителей | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 46 | ТО-2: запись в журналах
Узел подключения | Проверка ИК | июль: ТО-4 | 49 | ТО-4: протокол
Узел подключения | Первичные датчики P, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 5.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
Узел подключения | Первичные датчики ΔP осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 8.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
Узел подключения | Первичные датчики T, осмотр кабельной продукции | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | 11,12,39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
Узел подключения | Первичные датчики Q (Контролотрон), осмотр кабельной продукции. | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | 3.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-3: протокол
Узел подключения | КИП ТПА, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 22,23,28,29,30,39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
Узел подключения | Источники питания, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 37.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
Узел очистки газа | Первичные датчики Р, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-4; ноябрь: ТО-2 | 5.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
Узел очистки газа | Первичные датчики ΔP, L, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-4; ноябрь: ТО-2 | 5,20,21,39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
Узел очистки газа | Первичные датчики Т, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | 10,11,12,33,34,39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
Узел очистки газа | Коробки соединительные, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-3; май: ТО-3; август: ТО-4; ноябрь: ТО-3 | 24.39 | ТО-3,4: протокол
Горизонтальная факельная установка ГФУ | Первичные датчики Р, ΔP, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 8.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
Горизонтальная факельная установка ГФУ | Первичные датчики Т, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | 11.39 | ТО-2: запись в журналах
УПТИГ | САУ УПТИГ, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 39.48 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
УПТИГ | Проверка ИК | июль: ТО-4 | 49 | ТО-4: протокол
УПТИГ | Проверка предохранителей | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 46 | ТО-2: запись в журналах
УПТИГ | Источники питания, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 37.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
УПТИГ | Первичные датчики Р, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 5,9,17,39,55 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
УПТИГ | Первичные датчики ΔP, L, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-3; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-3 | 8,16,18,19,39 | ТО-2: запись в журналах ТО-3,4: протокол
УПТИГ | Первичные датчики Т, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | 11,12,33,34,39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
УПТИГ | Гигрометр "Мишель", осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | 39,47 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
УПТИГ | Коробки соединительные, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 24,25,39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
УПТИГ | ЭПУУ, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 22.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
УПТИГ | Электропривод AUMA, осмотр кабельной продукции | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | 27.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-3,4: протокол
УПТИГ | Измерение количества газа "СГ-ЭК", осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | 4.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
УПТИГ | Измер. комплекс «Суперфлоу-IIE», осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 3.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
Дожимная компрессорная установка ДКУ | САУ ДКУ, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-4; ноябрь: ТО-2 | 39.48 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
Дожимная компрессорная установка ДКУ | Проверка ИК | август: ТО-4 | 49 | ТО-4: протокол
Дожимная компрессорная установка ДКУ | Первичные датчики P осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-4; май: ТО-2; август: ТО-4; ноябрь: ТО-2 | 5,32,39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
Дожимная компрессорная установка ДКУ | Первичные датчики ΔP осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-3; май: ТО-2; август: ТО-4; ноябрь: ТО-3 | 5,39,55 | ТО-2: запись в журналах ТО-3,4: протокол
Дожимная компрессорная установка ДКУ | Первичные датчики T, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | 10,11,12,39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
Дожимная компрессорная установка ДКУ | Коробки соединительные, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-3; май: ТО-3; август: ТО-4; ноябрь: ТО-3 | 24,25,39 | ТО-3,4: протокол
Дожимная компрессорная установка ДКУ | Источники питания, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-4; ноябрь: ТО-2 | 37.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
Азотная установка МАУ | САУ МАУ, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-4; ноябрь: ТО-2 | 39.48 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
Азотная установка МАУ | Проверка ИК | август: ТО-4 | 49 | ТО-4: протокол
Азотная установка МАУ | Первичные датчики P, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-4; ноябрь: ТО-2 | 6,17,32,39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
Азотная установка МАУ | Первичные датчики ΔP,L, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-3; май: ТО-3; август: ТО-4; ноябрь: ТО-3 | 19,39,55 | ТО-3,4: протокол
Азотная установка МАУ | Первичные датчики T, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | 10,11,12,33,34,39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
Азотная установка МАУ | Первичные датчики Q, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | 2.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-3: протокол
Азотная установка МАУ | Коробки соединительные, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-3; май: ТО-3; август: ТО-3; ноябрь: ТО-3 | 24,25,39 | ТО-3: протокол
МЛК | Шкаф автоматики, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 39.48 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
МЛК | Первичные датчики P, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 9,17,32,39,55 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
МЛК | Первичные датчики ΔP, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 39,60 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
МЛК | Теплосчетчик "Взлет", осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | 39,44,45 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
МЛК | Первичные датчики T, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-4; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 10,11,39,63 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
МЛК | АРМ эколога, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 39,50 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
Котельная «НК-Терм» | САУ Котельной, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-4; декабрь: ТО-2 | 39.48 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
Котельная «НК-Терм» | Первичные датчики T, P, L, Q, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-4; декабрь: ТО-2 | 5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17, 33,34,39,44,45,54,60,63 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
Котельная «НК-Терм» | Проверка ИК САУ | сентябрь: ТО-4 | 49 | ТО-4: протокол
Склад ГСМ котельной КЦ-1 "НК-Терм" (расходная ёмкость дизтоплива V=50м3 (2 ёмк.) | Первичные датчики T, L, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-4; ноябрь: ТО-2 | 11,12,16,39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
Склад ГСМ котельной КЦ-1 "НК-Терм" (расходная ёмкость дизтоплива V=50м3 (2 ёмк.) | Коробки соединительные, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-3; май: ТО-3; август: ТО-4; ноябрь: ТО-3 | 24,25,39 | ТО-3,4: протокол
КНС (производственно-дождевых, хозяйственно-бытовых сточных вод) | Шкаф автоматики, осмотр кабельной продукции | июль: ТО-4 | 39.48 | ТО-4: протокол
КНС (производственно-дождевых, хозяйственно-бытовых сточных вод) | Первичные датчики T, P, dP, L, Q, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 5,6,7,9,11,12,16,33,34,39,44,45,54,60,63 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
КНС (производственно-дождевых, хозяйственно-бытовых сточных вод) | Проверка измерительных каналов САУ | июль: ТО-4 | 49 | ТО-4: протокол
Венткамеры (ПЭБ, МЛК) | Шкаф автоматики | сентябрь: ТО-4 | 39.48 | ТО-4: протокол
Венткамеры (ПЭБ, МЛК) | Первичные датчики T, P, dP, L, Q | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-4; декабрь: ТО-2 | 6,7,10,11,12,17,33,34,39,44,45,63 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
Теплоузлы (КПП, ПЭБ, МЛК, склад масел в таре) | Шкаф автоматики, осмотр кабельной продукции | апрель: ТО-2; сентябрь: ТО-4 | 39.48 | ТО-2: запись в журналах
Теплоузлы (КПП, ПЭБ, МЛК, склад масел в таре) | Первичные датчики T, P, dP, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-4; декабрь: ТО-2 | 6,7,10,11,12,17,33,34,39,55,63 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
Производственно-эксплуатационный блок (ПЭБ) | Блоки управления огнезащитными клапанами БУОК-4 с электроприводом (сервоприводом) Belimo | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-4; декабрь: ТО-2 | 39,68 44,72 (Регламент АСПС,ПТ и КЗ) | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
Аппаратная КИПиА КЦ-1 | Щиты АСУ ТП, АСУ Э, АСПСиКЗ, АСДО, БЭО осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 39.48 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
Аппаратная КИПиА КЦ-1 | Проверка ИК в щитах АСУ ТП, АСУ Э, АСПСиКЗ, АСДО, БЭО | июль: ТО-4 | 49 | ТО-4: протокол
Аппаратная КИПиА КЦ-1 | Проверка предохранителей в шкафах АСУ ТП, АСУ Э, АСПСиКЗ, АСДО, БЭО | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2 | 39.46 | ТО-2: запись в журналах
Аппаратная КИПиА КЦ-1 | Источники питания, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 37.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
Аппаратная КИПиА КЦ-1 | Коммуникационное оборудование, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 39.52 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
Аппаратная КИПиА КЦ-1 | Пульт БЭО в операторной, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 48.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
Аппаратная КИПиА КЦ-1 | Рабочие станции (АРМ) АСУ ТП, АСУ Э, АСПСиКЗ, АСДО | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 50.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол
Аппаратная КИПиА КЦ-1 | Серверы АСУ ТП, АСУ Э, АСПСиКЗ, АСДО | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2 | 51.39 | ТО-2: запись в журналах ТО-4: протокол

## 04_СВТ КЦ-1 (hidden)
Утверждаю
Главный инженер Печорского ЛПУ МГ
_______________ А.В. Галеев
«__» _______________ 2019г.
График проведения проверки соблюдения принятых мер защиты оборудования КЦ-1 на 2020 год
№ п/п | Наименование оборудования | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | Сервер АСУ ТП КЦ основной (SERVER-ASUTP-M) | Январь: 01-31.01; Апрель: 01-30.04; Июль: 01-31.07; Октябрь: 01-31.10
2 | Сервер АСПС, ПТ и КЗ КЦ-1 (SERVERASPS) | Февраль: 01-28.02; Май: 01-31.05; Август: 01-31.08; Ноябрь: 01-30.11
3 | Сервер АСУ Э основной (SERVER1) | Март: 01-31.03; Июнь: 01-30.06; Сентябрь: 01-30.09; Декабрь: 01-31.12
4 | Сервер АСУ Э резервный (SERVER2) | Январь: 01-31.01; Апрель: 01-30.04; Июль: 01-31.07; Октябрь: 01-31.10
5 | Web-сервер АСУ ТП КЦ (SERVER-ASUTP-WE) | Февраль: 01-28.02; Май: 01-31.05; Август: 01-31.08; Ноябрь: 01-30.11
6 | АРМ АСУ ТП КЦ основной (ARM-ASUTP-PEB) | Март: 01-31.03; Июнь: 01-30.06; Сентябрь: 01-30.09; Декабрь: 01-31.12
7 | АРМ АСПС и КЗ КЦ-1 (ARMASPS) | Январь: 01-31.01; Апрель: 01-30.04; Июль: 01-31.07; Октябрь: 01-31.10
8 | ПТК СЛТМ (SCADA5) | Февраль: 01-28.02; Май: 01-31.05; Август: 01-31.08; Ноябрь: 01-30.11
9 | Сервер АСУ ТП КЦ резервный (SERVER-ASUTP-R) | Март: 01-31.03; Июнь: 01-30.06; Сентябрь: 01-30.09; Декабрь: 01-31.12
10 | АРМ ПНР и диагностики АСУ Э и АСПС (ES-ASUE) | Январь: 01-31.01; Апрель: 01-30.04; Июль: 01-31.07; Октябрь: 01-31.10
11 | АРМ ПНР и диагностики АСУ ТП (ES-ASUTP) | Февраль: 01-28.02; Май: 01-31.05; Август: 01-31.08; Ноябрь: 01-30.11
12 | Сервер архивный АСУ ТП КЦ (SERVER-ASUTP-AR) | Март: 01-31.03; Июнь: 01-30.06; Сентябрь: 01-30.09; Декабрь: 01-31.12
13 | Рабочая станция 1 ГПА КЦ-1 (ARM_1) | Январь: 01-31.01; Апрель: 01-30.04; Июль: 01-31.07; Октябрь: 01-31.10
14 | Рабочая станция 2 ГПА КЦ-1 (ARM_2) | Февраль: 01-28.02; Май: 01-31.05; Август: 01-31.08; Ноябрь: 01-30.11
15 | Коммуникатор ГПА11,12 основной (СМС_1) | Март: 01-31.03; Июнь: 01-30.06; Сентябрь: 01-30.09; Декабрь: 01-31.12
16 | Коммуникатор ГПА11,12 резервный (СМС_2) | Январь: 01-31.01; Апрель: 01-30.04; Июль: 01-31.07; Октябрь: 01-31.10
17 | Коммуникатор ГПА13,14 основной (СМС_3) | Февраль: 01-28.02; Май: 01-31.05; Август: 01-31.08; Ноябрь: 01-30.11
18 | Коммуникатор ГПА13,14 резервный (СМС_4) | Март: 01-31.03; Июнь: 01-30.06; Сентябрь: 01-30.09; Декабрь: 01-31.12
19 | Коммуникатор ГПА15, САР основной (СМС_5) | Январь: 01-31.01; Апрель: 01-30.04; Июль: 01-31.07; Октябрь: 01-31.10
20 | Коммуникатор ГПА15, САР резервный (СМС_6) | Февраль: 01-28.02; Май: 01-31.05; Август: 01-31.08; Ноябрь: 01-30.11
21 | АРМ АСПиКЗ САУ ГПА (ARM5) | Март: 01-31.03; Июнь: 01-30.06; Сентябрь: 01-30.09; Декабрь: 01-31.12
22 | АРМ сопряжения основной (PR_1) | Январь: 01-31.01; Апрель: 01-30.04; Июль: 01-31.07; Октябрь: 01-31.10
23 | АРМ сопряжения резервный (PR_2) | Февраль: 01-28.02; Май: 01-31.05; Август: 01-31.08; Ноябрь: 01-30.11
24 | Сервер архивов основной (AEX_1) | Март: 01-31.03; Июнь: 01-30.06; Сентябрь: 01-30.09; Декабрь: 01-31.12
25 | Сервер архивов резервный (AEX_2) | Январь: 01-31.01; Апрель: 01-30.04; Июль: 01-31.07; Октябрь: 01-31.10
26 | АРМ АСДО (ASDO-ARM1) | Февраль: 01-28.02; Май: 01-31.05; Август: 01-31.08; Ноябрь: 01-30.11
27 | Сервер АСДО основной (ASDO-SRV1) | Март: 01-31.03; Июнь: 01-30.06; Сентябрь: 01-30.09; Декабрь: 01-31.12
28 | Сервер АСДО резервный (ASDO-SRV2) | Январь: 01-31.01; Апрель: 01-30.04; Июль: 01-31.07; Октябрь: 01-31.10
29 | АРМ АСУ ТП КЦ резервный | Февраль: 01-28.02; Май: 01-31.05; Август: 01-31.08; Ноябрь: 01-30.11
30 | АРМ АСУ ТВС | Март: 01-31.03; Июнь: 01-30.06; Сентябрь: 01-30.09; Декабрь: 01-31.12
31 | Обновление антивирусного ПО на АРМ, серверах: ПЭБ, УС | 01-31.01 | 01-28.02 | 01-31.03 | 01-30.04 | 01-31.05 | 01-30.06 | 01-31.07 | 01-31.08 | 01-30.09 | 01-31.10 | 01-30.11 | 01-31.12
32 | Проверка антивирусным ПО АРМ, серверов: ПЭБ, УС | 01-31.01 | 01-28.02 | 01-31.03 | 01-30.04 | 01-31.05 | 01-30.06 | 01-31.07 | 01-31.08 | 01-30.09 | 01-31.10 | 01-30.11 | 01-31.12
- месяц в который должная пройти проверка
| Зам. начальника службы АСУ,А и ТМ | Февраль: _____________________; Май: / М.Н.Рубин /
| Инженер службы АСУ,А и ТМ | Февраль: _____________________; Май: /И.А.Скворцов/
Note on P50: Шериева Виктория Мухамедовна: Все эти СВТ установлены на КЦ1 в стойке УСК ГПА?