## 05_ППР защит КЦ-2
Объект | Тип оборудования | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ТО | ТО-3 | ТО-4
САУ КЦ-2 | Опробование алгоритма ЭО | июль: Проверка
САУ КЦ-2 | Опробование систем управления ТПА (вх., вых., обводной) | июль: Проверка
САУ КЦ-2 | Проверка защиты по превышению P | январь: Проверка; апрель: Проверка; июль: Проверка; октябрь: Проверка
САУ КЦ-2 | Опробование систем управления общестанционной ТПА | март: Проверка; июнь: Проверка; сентябрь: Проверка; декабрь: Проверка
ГПА21 | АСПС, ПТ ГПА21 | январь: Проверка; апрель: Проверка; июль: Проверка; октябрь: Проверка
ГПА22 | АСПС, ПТ ГПА22 | февраль: Проверка; май: Проверка; август: Проверка; ноябрь: Проверка
ГПА23 | АСПС, ПТ ГПА23 | март: Проверка; июнь: Проверка; сентябрь: Проверка; декабрь: Проверка
ГПА21 | АСКЗ ГПА21 | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка
ГПА22 | АСКЗ ГПА22 | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка
ГПА23 | АСКЗ ГПА23 | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка
ГПА21 | Проверка защит САУ ГПА21 | январь: Проверка; апрель: Проверка; июль: Проверка; октябрь: Проверка
ГПА22 | Проверка защит САУ ГПА22 | февраль: Проверка; май: Проверка; август: Проверка; ноябрь: Проверка
ГПА23 | Проверка защит САУ ГПА23 | март: Проверка; июнь: Проверка; сентябрь: Проверка; декабрь: Проверка
АВГМ21 | Проверка защит АВГМ21 | январь: Проверка; апрель: Проверка; июль: Проверка; октябрь: Проверка
АВГМ22 | Проверка защит АВГМ22 | февраль: Проверка; май: Проверка; август: Проверка; ноябрь: Проверка
АВГМ23 | Проверка защит АВГМ23 | март: Проверка; июнь: Проверка; сентябрь: Проверка; декабрь: Проверка
УПТИГ КЦ-2 | АСПС | март: Проверка; июнь: Проверка; сентябрь: Проверка; декабрь: Проверка
УПТИГ КЦ-2 | КЗ | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка
УПТИГ КЦ-2 | По котлам (11 шт.) | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка
УПТИГ КЦ-2 | Снижение Р топл. газа | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка
КЦ-2 | АСПС площадки КЦ-2 ("Шрак") | январь: Проверка; апрель: Проверка; июль: Проверка; октябрь: Проверка
КЦ-2 | АДЭС КТП КЦ-2 | февраль: Проверка; май: Проверка; август: Проверка; ноябрь: Проверка
,